## 首页
测试阶段性报告

## 概述
概述
本文档旨在记录采集端、接口测试完成等情况。
跳转 V1.0.1 | 1.Version-1.0.1（V1.0.1）

## Version-1.0.1
Veision-1.0.1
|  |  | 采集客户端用例总数： | 311
|  |  | 接口用例总数： | 358
|  |  | 采集客户端执行用例数： | 271
|  |  | 接口执行用例数： | 358
|  |  | bug、建议总数： | 113
|  |  | 用例总数： | 669
|  |  | 执行用例总数： | 629
|  |  | 采集端新建状态bug数： | 27
|  |  | 采集端已被处理bug数： | 16
|  |  | 接口新建状态bug数： | 59
|  |  | 接口已被处理bug数: | 11 | 113
113
|  |  | 紧急 | 0 | 紧急 | 3
|  |  | 高 | 7 | 高 | 4
|  |  | 普通 | 57 | 普通 | 6
|  |  | 低 | 6 | 低 | 30
|  |  | （服务器） | 70 | （采集端） | 43
|  |  | 紧急已被处理： | 2
|  |  | 紧急未被处理： | 1
|  |  | 接口用例待补充模块： | 采集路径模块（接口文档新增）
|  |  | 采集端待测试用例模块： | 交叉事件用例
|  |  | bug回归： | 等待新版本提测才可以回归测试
|  |  | 已提测apk： | 共3个apk， 第一个发生无法进入错误，打回； 第二个发生忘记开启bug，重新提apk； 第三个，可以正常测试，bug记录在readme；
|  |  | 致命bug： | 会导致程序崩溃共3个，已解决1个，未解决2个；
|  |  | 其他bug： | 基本都是进行中，待回归；
列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5
1.版本号 Version-1.0.1（V1.0.1）
2.系统概述 测试子系统，主要包括——客户端App、服务器接口。 所测试功能，主要包含——地磁采集、wifi采集、用户登陆、城市选择几大项基本功能。 第一轮测试起止时间： 2017.3.24-2017.4.1 第一轮开发起止时间： 未知
3.表单概述 本文档旨在记录采集端、接口测试完成情况。 （如：严重bug数量、普通以及其他级别bug的数量。） 以分析版本质量概况，调整开发、测试流程，以提高稳定优秀高质量的软件产品。 仅供内容交流使用。
4.参考文档 svn://192.168.10.7/11.接口文档/服务器/采集平台-服务化/广州迈傲信息科技有限公司-采集平台接口文档1.0.0（适用于移动客户端http封装） .docx svn://192.168.10.7/03.设计/服务器/规范设计/广州迈傲信息科技有限公司-错误码规范文档1.0.0.docx
5.测试结果概述 a.总体概述： 第一轮测试共提交bug、suggest共111条，所写执行用例共629条，分布比1:6，鉴于公司第一版本，暂无法评论是否合理，会作为基准数据对以后的版本质量做参考。
b.遗留缺陷 待回归测试111条bug、suggest，初步计划下周开始随着开发修复逐条回归测试，并标记清楚作为suggest或不需要修复，供项目进度掌控数据参考用。 目前这些缺陷不被修复，产品是不可以正常使用的，只可以视之为初代产品的雏形。
c.测试环境 目前所测试环境为192.168.10.33，还未区分测试、开发环境，不具备生产数据参考意义。
d.改进建议 鉴于目前发现的致命错误，是由于开发仅仅在高版本的私人手机或高端测试机上进行测试，未在低端测试机上测试导致，造成结果是测试距离预定测试日期延迟1周，需要规范开发内测手机必须使用的型号——如：红米note1s、MX5. 另，需要开发准备一套提测审核标准， 如： 1.已在红米note1s执行初步测试，具备可测性； 2.已打开debug开关，可以连接开发本机进行调试； 等等，然后才可以提测，具体标准条目逐渐丰富。